## 排期
序号 | 任务名称 | 岗位类型 | 预约管理功能研发排期（2026/7/20-2026/10/2）
|  |  | 第一周(7/21) | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周(8/28) | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周(10/2)
1 | 预约后台管理功能 | 业务(彭斐) | 原型确认 |  |  |  | 用户测试 | 用户测试
2 |  | 产品(1/人) | 原型设计 | 原型评审 |  |  | 产品测试 | 产品测试
3 |  | 前端(1/人) |  |  | 前端开发 | 前端开发 | 前后端联调 | 前后端联调
4 |  | 后端(1/人) |  |  | 后端开发 | 后端开发 | 前后端联调 | 前后端联调
5 |  | 测试(1/人) |  |  |  |  | 测试 | 测试
6 | PC端预约功能 | 业务(彭斐) | 原型确认 |  |  |  | 用户测试 | 用户测试
7 |  | 产品(1/人) | 原型设计 | 原型评审 |  |  | 产品测试 | 产品测试
8 |  | 前端(1/人) |  |  | 前端开发 | 前端开发 | 前后端联调 | 前后端联调
9 |  | 后端(1/人) |  |  | 后端开发 | 后端开发 | 前后端联调 | 前后端联调
10 |  | 测试(1/人) |  |  |  |  | 测试 | 测试
11 | I国网预约功能 | 业务(彭斐) |  |  | 原型确认 | 原型确认 |  |  |  |  | 用户测试 | 用户测试
12 |  | 产品(1/人) |  |  | 原型设计 | 原型评审 |  |  |  |  | 产品测试 | 产品测试
13 |  | 前端(1/人) |  |  |  |  | 前端开发 | 前端开发 | 前端开发 | 前端开发 | 前后端联调 | 前后端联调
14 |  | 后端(1/人) |  |  |  |  | 后端开发 | 后端开发 | 前端开发 | 前端开发 | 前后端联调 | 前后端联调
15 |  | 测试(1/人) | [8 empty] | 测试 | 测试
16 | e链国网端预约功能 | 业务(彭斐) |  |  | 原型确认 | 原型确认 |  |  |  |  | 用户测试 | 用户测试
17 |  | 产品(1/人) |  |  | 原型设计 | 原型评审 |  |  |  |  | 产品测试 | 产品测试
18 |  | 前端(1/人) |  |  |  |  | 前端开发 | 前端开发 | 前端开发 | 前端开发 | 前后端联调 | 前后端联调
19 |  | 后端(1/人) |  |  |  |  | 前端开发 | 前端开发 | 前端开发 | 前端开发 | 前后端联调 | 前后端联调
20 |  | 测试(1/人) | [8 empty] | 测试 | 测试
5人

## 功能排期
序号 | 需求 | 终端类型 | 功能模块 | 预估开始时间 | 预估结束时间 | 备注
1 | 中心站管理 | PC端后台 | 中心站管理列表 | 2026-07-21 | 2026-08-28
2 |  |  | 导入/导出中心站 | 2026-07-21 | 2026-08-28
3 |  |  | 中心站绑定仓库 | 2026-07-21 | 2026-08-28
4 |  |  | 中心站绑定管理员 | 2026-07-21 | 2026-08-28
5 |  |  | 中心站导入管辖仓库 | 2026-07-21 | 2026-08-28
6 | 预约类型管理 | PC端后台 | 预约类型新增或删除 | 2026-07-21 | 2026-08-28
7 |  |  | 预约类型列表 | 2026-07-21 | 2026-08-28
8 |  |  | 预约类型启用和禁用 | 2026-07-21 | 2026-08-28
9 |  |  | 禁止预约用户列表 | 2026-07-21 | 2026-08-28
10 | 放号管理 | PC端后台 | 号段列表（区分数据权限） | 2026-07-21 | 2026-08-28
11 |  |  | 新增或删除号段（区分数据权限） | 2026-07-21 | 2026-08-28
12 |  |  | 保存默认号段配置 | 2026-07-21 | 2026-08-28
13 |  |  | 新增临时预约号段 | 2026-07-21 | 2026-08-28
14 |  |  | 提交审核 | 2026-07-21 | 2026-08-28
15 | 审核管理 | PC端后台 | 审核卡片列表 | 2026-07-21 | 2026-08-28
16 |  |  | 审核页面 | 2026-07-21 | 2026-08-28
17 | 预约管理 | PC端 | 预约管理（预约、完结、过号） | 2026-07-21 | 2026-08-28
18 |  | e链国网 | 预约管理（预约、完结、过号） | 2026-08-03 | 2026-10-02
19 |  | I国网 | 预约管理（预约、完结、过号） | 2026-08-03 | 2026-10-02
20 |  | PC端 | 我的预约 | 2026-07-21 | 2026-08-28
21 |  | e链国网 | 我的预约 | 2026-08-03 | 2026-10-02
22 |  | I国网 | 我的预约 | 2026-08-03 | 2026-10-02
23 | 取消预约 | PC端 | 取消预约 | 2026-07-21 | 2026-08-28
24 |  | e链国网 | 取消预约 | 2026-08-03 | 2026-10-02
25 |  | I国网 | 取消预约 | 2026-08-03 | 2026-10-02
26 |  | PC端 | 取消预约记录 | 2026-07-21 | 2026-08-28
27 |  | e链国网 | 取消预约记录 | 2026-08-03 | 2026-10-02
28 |  | I国网 | 取消预约记录 | 2026-08-03 | 2026-10-02
29 | 统计分析 | PC端后台 | 用户完结、取消、过号、临时预约的统计分析 | 2026-08-03 | 2026-10-02
30 |  |  | 按仓库、中心站、全省维度统计分析（区分数据权限） | 2026-08-03 | 2026-10-02

## 需求
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 修改记录
1 | 常规预约 | 中心站管理 | 1、管理后台支持导入中心站以及中心站管辖下的仓库信息； 2、支持绑定中心管理员，便于后续审核其管辖的仓库号段的创建信息。 | 2026-06-08
2 |  | 放号管理 | 1、支持每个仓库管理员管理自己的仓库预约号段； 2、支持仓库管理员添加自己的号段，建议一小时一个号段，如8:30-9:30、9:30-10:30、10:30-11:30，仓库管理员在提交中心审核前，支持修改和删除操作； 3、支持修改号段的作业类型及此类型对应的数量；支持混合模式设置总数量按需预约类型。 4、只运行提前一周放号，放号的截止时间可配置，如每周五下午16:00点，若本仓库上周的放号管理未进行修改，只是复制到下一周，无需审核。 5、提交后发送信息通知所属中心管理员审核。 | 2026/7/8改。
3 |  | 预约类型管理 | 系统管理统一维护预约类型，预约类型包含：供应商到货、调配出库、调配入库、施工领料。系统管理员可以新增、删除预约类型。 | 2026-06-08
4 |  | 审核管理 | 1、中心站收到管辖仓库提交上来的预约号段后，支持中心管理员驳回和通过操作； 2、驳回后，消息提醒仓库管理员预约号段已被驳回，请重新发起审核操作，只有通过审核的号段才能在e链国网和移动端展示，以供供应商和施工队领料进行预约。 3、审核形式用卡片方式展示，支持单审核和批量审核。要按仓库分类、日期进行分类。 | 2026-06-08
5 |  | 预约管理 | 1、支持e链国网和移动端两个端的用户。 2、支持施工队、供应商、承运商进行领料、送货、调配预约； 3、只支持本周预约下周的领料、送货和调配操作，已完成预约后，需要取消预约时，只能支持在预约号段前一天取消预约操作，该操作会被记录于施工队和供应商操作记录，以供公司后续考核管理； 4、仓库管理员审核供应商、承运商、施工队以及仓库管理员提交的预约信息时，能查看施工队、供应商或承运商的单位、联系人信息； 5、供应商、承运商、施工队以及仓库管理员预约时，需在预约界面上添加所属公司的全称以及联系方式，便于消息提醒； 7、号在实施当天之前，可以取消可以预约。 8、施工队领料或者供应商进行送货预约后，提醒供应商和施工队预约成功。 9、仓库管理员可每天对预约号段的领料、送货和调配预约操作做完结或者过号处理，若每天的凌晨12点未进行操作，系统自动按照工单完结处理。 10、过号处理后发消息通知预约联系人，并记录过号次数，当用户每月的过号次数达到阈值后，禁止该施工队或者供应商本月进行预约。 | 2026/7/9 改
6 |  | 取消预约管理 | 平台支持取消预约次数管理，当用户每月的取消次数达到阈值后，禁止该施工队或者供应商本月进行预约。 | 2026-06-08
8 | 临时预约 | 临时预约管理 | 允许仓库临时创建号段，需注明原因，经过中心站管理员审核，通过后，可办理临时预约。 | 2026/7/9改
9 | 统计管理 | 统计管理 | 统计施工队、供应商、承运商和仓库每月、每年的取消预约、过号和临时预约操作。 | 2026-06-10

## 差异化分析
序号 | 分析项 | 对比细节 | WMS预约 | 安监预约 | 备注
1 | 础定位与业务边界 | 功能核心定位 | 服务办理型预约 | 资源调度型预约
2 |  | 适用业务场景 | 出入库 | 入库、调配、配送、领料、检测
3 |  | 业务管理目标 | 错峰调度提升作业效率 | 合规管控
4 |  | 覆盖业务范围 | 全省通用 | 全省通用
5 |  | 与核心流程的关系 | 可选辅助环节 | 业务流程的前置必经环节
6 | 用户角色 | 预约发起方角色 | 内外兼有 | 内外兼有
7 |  | 预约管理方角色 | 实物部/中心站管理员/仓库管理员 | 安监部/中心站管理员/仓库管理员
8 |  | 审批层级设置 | 一级审批 | 中心站一级审批
9 |  | 权限管控粒度 | 仓库、业务类型 | 仓库、配送、检测业务类型
10 |  | 外部用户准入 | 目前未使用 | 自助预约
11 | 预约全流程规则 | 预约入口载体 | PC端系统/移动端APP | PC端系统/移动端APP/E链国网
12 |  | 预约前置条件 | 无 | 无
13 |  | 可预约对象 | 预约时段/作业容量 | 预约时段/车次
14 |  | 预约信息填报项 | 交接单、车辆信息、个人信息 | 暂未设计
15 |  | 改期与取消规则 | 允许自主改期/取消， | 允许自主改期/取消，改期次数限制；最晚取消时限；
16 |  | 爽约与违约处理 | 限制后续预约 | 限制后续预约
17 |  | 应急绿色通道 | 不支持应急业务插队预约 | 不支持应急业务插队预约
18 | 后台管理与运营能力 | 预约台账管理 | 查询筛选维度、导出能力、历史追溯范围 | 查询筛选维度、导出能力、历史追溯范围
19 |  | 人工调度能力 | 可强制调整、取消、新增预约 | 可强制调整、取消、新增预约
20 |  | 消息提醒机制 | 系统消息、短信、站内信 | 系统消息、短信、站内信
21 |  | 统计分析指标 | 出入库任务栏统计 | 预约履约率、爽约率、资源利用率占比等核心指标
22 | 系统集成 | 上游对接系统 | 无 | 调令
23 |  | 下游联动系统 | 无 | 需联动仓储、配送
24 | 规则配置 | 差异化适配能力 | 无 | 支持按不同仓库设置
25 |  | 优先级规则 | 无 | 无